ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу № 84 от 01.09.2024г.

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ Рыбинская ООШ на 2024– 2025 учебный год.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2.Изучение Приказа министерства образования Красноярского края № 590-11-03 от 30.11.2020 «О внедрении Региональной целевой модели наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, на территории Красноярского края». 3.Изучение письма Министерства просвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/08 об использовании в работе методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях». 4.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 5.Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь | Директор Широкоа Е.Г Завуч Шемец Е.П. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ Рыбинская ООШ | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Рыбинская ООШ - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ Рыбинская ООШ Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ Рыбинская ООШ Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ Рыбинская ООШ - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ Рыбинская ООШ (издание приказа) | Сентябрь | Директор Широкоа Е.Г Завуч Шемец Е.П. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь | Координатор Шемец Е.П. |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества | Октябрь | Куратор Чеботарева Л.А |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | Октябрь-ноябрь | Директор Широкоа Е.Г Завуч Шемец Е.П. Классные руководители. |

| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | Октябрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Ноябрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |

| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Ноябрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Ноябрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Ноябрь- декабрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
|  |  |  | 2. Организовать «Школу наставников» и провести обучение |  |  |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Декабрь | Директор Широкова Е.Г Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А Школьный психолог Яковчук К.С |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | С Декабря в течении учебного года | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | С Декабря в течении учебного года | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |

| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель -май | Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | Май | Директор Широкова Е.Г Координатор Шемец Е.П. Куратор Чеботарева Л.А |